ZARZĄDZENIE NR  167/14

WÓJTA GMINY ROPA

z dnia 2 października  2014 roku

w sprawie: przyjęcia Planu Komunikacji Projektu II Samooceny (CAF) w Urzędzie 
Gminy w Ropie

Działając na podstawie:

art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami)  w związku  z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy  w  Ropie wprowadzonym Zarządzeniem Nr  72/04 Wójta Gminy Ropa z dnia 18 sierpnia 2004  r. ,  ze zmianami

zarządzam, co następuje

§ 1

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji procesu II samooceny w ramach metody CAF 2006 w Urzędzie Gminy w Ropie  przyjmuje się Plan Komunikacji Projektu II Samooceny stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi CAF.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia  167/14

Wójta Gminy Ropa

z dnia 2.10. 2014 r.

Plan Komunikacji

Projektu II Samooceny

Urzędu Gminy w Ropie

Ropa, 2 października  2014 roku

SPIS TREŚCI:

WPROWADZENIE	4

1.	WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY	4

2.	PLAN KOMUNIKACJI UCZESTNIKÓW II SAMOOCENY CAF W URZĘDZIE GMINY	5

2.1 Zainteresowane strony	5

2.2. Potrzeby  informacyjne	6

2.3. Dostawca informacji	6

2.4. Częstotliwość i terminy dostarczania komunikatów nt. zadania	7

2.5. Metody komunikacji	8

2.5.1. Spotkania bezpośrednie i uzgodnienia telefoniczne lub poprzez e-mail.	8

2.5.2. Sprawozdania	8

2.5.3. Strona internetowa Urzędu Gminy	9

2.5.4. Przekazywanie informacji poprzez pocztę elektroniczną	9

2.5.5. Tablica informacyjna	9

2.5.6. Prezentacja	9

3.	MOBILIZACJA PRACOWNIKÓW URZĘDU NA RZECZ ZAANGAŻOWANIA W PROCES  II SAMOOCENY	9

### WPROWADZENIE

Celem niniejszego dokumentu jest w szczególności określenie planu komunikacji 
dla projektu II samooceny wg. metodologii Wspólnej Metody Oceny CAF 2006 w Urzędzie Gminy  w Ropie

W szczególności w dokumencie określone zostaną:

- cel zastosowania metody CAF,

- strony zainteresowane projektem (interesariusze) oraz ich potrzeby komunikacyjne,

- sposób, forma i częstotliwość przekazywania informacji na temat realizowanego projektu poszczególnym grupom odbiorców,

- sposób mobilizacji pracowników na rzecz zaangażowania w proces samooceny.

### WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY

CAF w Urzędzie Gminy w Ropie  ma na celu wprowadzanie mechanizmów oceny pracy i doskonalenie systemów zarządzania, korzystając z najlepszych wzorców przyjaznej i profesjonalnej administracji.

Powszechny Model Oceny – CAF jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej, mającym na celu poprawę zarządzania. Metoda samooceny opiera się na założeniu, iż osiągnięcie pożądanych rezultatów działań urzędu zależy od jakości przywództwa, wpływającego na politykę i strategię organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, działania w zakresie nawiązywania związków partnerskich, zasoby i procesy zarządzania zmianą. Dzięki CAF organizacje uzyskują proste, przystosowane do specyfiki sektora administracji publicznej, narzędzie samooceny.

Samoocena oparta o model CAF dostarcza informacji będących podstawą do doskonalenia funkcjonowania urzędu, poprzez:

- identyfikację mocnych stron,

- identyfikację obszarów do doskonalenia,

- opracowanie i wdrożenie zbioru dobrych praktyk,

- możliwość porównania wyników z innymi jednostkami administracji publicznej z terenu Polski oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej (benchmarking),

- przygotowanie urzędu do aplikowania o nagrody jakości.

### PLAN KOMUNIKACJI UCZESTNIKÓW II SAMOOCENY CAF W URZĘDZIE GMINY

### 2.1 Zainteresowane strony

W poniższej tabeli przedstawieni zostali wszyscy interesariusze projektu (adresaci działań, dostawcy informacji). Wyodrębnienia grup dokonano w związku ze zróżnicowaniem działań komunikacyjnych i narzędzi, jakie będą wobec nich stosowane.

Określono również zakres potrzeb informacyjnych każdej z grup w postaci przypisania im realizowanych wobec nich celów komunikacyjnych projektu (określających potrzeby informacyjne).

| interesariusze | potrzeby informacyjne | potrzeby informacyjne - szczegółowe cele komunikacyjne: Informowanie o celach i zasadach CAF. Informowanie o przebiegu realizacji CAF w urzędzie, w tym poszczególnych etapów projektu. Mobilizacja do aktywnego udziału, zaangażowania. Zapewnienie właściwego obiegu informacji – efektywności wdrażania. Budowanie wizerunku Urzędu Gminy jako profesjonalnego, wciąż doskonalącego się urzędu. |
| --- | --- | --- |
| wewnętrzni |  |
| Kierownictwo | 1, 2, 3, 4, 5 |  |
| Koordynator CAF | 1, 2, 3, 4 |  |
| Osoba wspierająca Koordynatora | 2, 3, 4 |  |
| Członkowie zespołu II samooceny | 1, 3, 4, 5 |  |
| Zespół opracowujący plany doskonalące | 1, 2, 3, 4 |  |
| Wszyscy pracownicy Urzędu | 1, 2, 3, 4, 5 |  |
| zewnętrzni |  |
| Konsultant zewnętrzny | 2, 4, 5 |  |
| Opinia publiczna, w szczególności klienci Urzędu (również instytucjonalni), media | 1, 2, 5 |  |

Strategiczny cel komunikacyjny:

Poinformowanie interesariuszy o realizacji II SAMOOCENY wg. metodologii CAF 2006, która służy doskonaleniu zarządzania w Urzędzie Gminy.

### 2.2. Potrzeby  informacyjne

- Informowanie o celach i zasadach CAF,

- Informowanie o przebiegu realizacji CAF w Urzędzie, w tym poszczególnych etapów projektu,

- Mobilizacja do aktywnego udziału, zaangażowania,

- Zapewnienie właściwego obiegu informacji – efektywności wdrażania,

- Budowanie wizerunku Urzędu Gminy jako profesjonalnego, wciąż doskonalącego się urzędu.

### 2.3. Dostawca informacji

Informacje dla Kierownictwa, członków zespołu samooceny oraz pozostałych pracowników Urzędu nt. II samooceny CAF 2006, będzie przygotowywał i przekazywał Koordynator CAF. Dostawcy informacji będą przestrzegać ustalonych terminów przekazywania informacji 
oraz zachowają ustaloną zawartość komunikatów na temat poszczególnych faz wdrażania zadania.

### 2.4. Częstotliwość i terminy dostarczania komunikatów nt. zadania

Częstotliwość przekazywania informacji nt. działań w ramach zadania jest uzależniona 
od poszczególnych faz zadania.

| Odbiorca informacji | Cel informacji | Wymagania (zakres oraz forma informacji) | Częstotliwość/terminy przekazywania informacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierownictwo i wszyscy pracownicy Urzędu | poinformowanie o zadaniu, wybór zespołu II samooceny | - informacja ustna o realizacji działań, spotkania bezpośrednie, informacje poprzez stronę www (BIP) | październik / listopad 2014 |
| Kierownictwo Urzędu | Informowanie o planowanych i realizowanych działaniach | - informacja z postępów realizacji zadania | na bieżąco |
| Pracownicy, mieszkańcy gminy | stała informacja o zadaniu | - strona internetowa Urzędu, media | na bieżąco |
| Członkowie zespołu samooceny | informowanie o planowanych i realizowanych działaniach z II samooceny | - informacja ustna, papierowa, korespondencja elektroniczna | od października 2014 do zakończenia zadania |
| Lider zespołu samooceny | spotkania uzgadniające, konsultacje, doradztwo | - informacja ustna, papierowa, korespondencja elektroniczna | od października 2014 do zakończenia zadania |
| Zespoły projektowe, Koordynator | spotkania dotyczące planu usprawnień | - spotkanie, materiały, konsultacje | październik / listopad 2014 |
| Koordynator, Konsultant | spotkania doradcze | - informacja ustna, sprawozdania z postępów w realizacji projektu | na bieżąco |
| Kierownictwo, wszyscy pracownicy | prezentacja wyników II samooceny | spotkania, sprawozdanie, prezentacja | listopad / grudzień 2014 |
| Klienci, mieszkańcy miasta | prezentacja wyników II samooceny i plan doskonalenia | strona internetowa, media | listopad / grudzień 2014 |

### 2.5. Metody komunikacji

Informacja na temat postępów w realizacji zadania.

### 2.5.1. Spotkania bezpośrednie i uzgodnienia telefoniczne lub poprzez e-mail.

- Spotkanie planistyczne konsultanta z Kierownictwem Urzędu, Koordynatorem oraz osobą wspierającą Koordynatora,

- Spotkania / kontakty tel./e-mail. z konsultantem w celu udzielenia wyjaśnień i pomocy w trakcie prac.

Kontakty doradcze Koordynatora z konsultantem dotyczyć będą zwłaszcza:

- ustalenia zakresu II samooceny, zasad wyboru zespołu samooceny,

- stworzenia planu komunikacji,

- monitorowania procesu II samooceny,

- opracowania II samooceny,

- uzgodnienia wyników II samooceny oraz konsensusu,

- przygotowania planu usprawnień i wsparcia ich realizacji,

- monitoringu i opracowania raportu końcowego.

- Spotkania zespołu samooceny,

- Spotkania uzgadniające grupy przed rozpoczęciem II samooceny,

- Spotkania uzgadniające grupy roboczej,

- Prezentacja wyników II samooceny,

- Spotkania dotyczące planu usprawnień (zespoły projektowe i zadaniowe),

- Spotkanie informacyjne dotyczące prezentacji planu doskonalenia,

- Spotkanie informacyjne dotyczące prezentacji raportu końcowego.

### 2.5.2. Sprawozdania

Sprawozdania informujące o postępach w realizacji zdania, uwzględniające działania zrealizowane oraz opis działań planowanych do realizacji wraz z zakładanymi terminami będą przekazywane Kierownictwu Urzędu.

Kolejne sprawozdania to miedzy innymi:

- Prezentacja wyników II samooceny,

- Informacja o planie doskonalenia,

- Raport końcowy.

Po przeprowadzeniu spotkań uzgadniających zespołu II samooceny, nastąpi opracowanie wyników II samooceny i opracowanie planu usprawnień. Sprawozdania będą przekazywane Kierownictwu i pracownikom.

### 2.5.3. Strona internetowa Urzędu Gminy

Na stronie internetowej Urzędu Gminy będzie zamieszczana informacja na temat realizacji zadania. Informacja będzie kierowana zarówno do klientów zewnętrznych 
jak i pracowników Urzędu.

### 2.5.4. Przekazywanie informacji poprzez pocztę elektroniczną

Informacje przesyłane drogą elektroniczną będą najbardziej skuteczną drogą wymiany informacji na temat realizacji zadania oraz wyników II samooceny pomiędzy członkami zespołu samooceny, koordynatorem oraz pracownikami Urzędu.

### 2.5.5. Tablica informacyjna

W Urzędzie Gminy na tablicy informacyjnej będą udostępniane informacje na temat II samooceny CAF, jej etapów oraz realizowanych działań usprawniających. Informacje będą  na bieżąco aktualizowane.

### 2.5.6. Prezentacja

Wyniki II samooceny jak i raport końcowy podsumowujący I i II samoocenę będą przedstawione Kierownictwu oraz pracownikom Urzędu, niezależnie od przygotowywanych sprawozdań, w ramach obiegu korespondencji elektronicznej.

### MOBILIZACJA PRACOWNIKÓW URZĘDU NA RZECZ ZAANGAŻOWANIA W PROCES  II SAMOOCENY

Korzyści dla pracowników Urzędu wynikające z osobistego zaangażowania w proces II samooceny:

- zdobycie wiedzy o nowoczesnych technikach zarządzania oraz systemach zarządzania jakością, stosowanych w administracji publicznej,

- dogłębne poznanie macierzystej jednostki, w tym szczegółowego zakresu jej działania, realizowanych procesów oraz mechanizmów kontroli wewnętrznej,

- uzyskanie realnego wpływu na kształtowanie i funkcjonowanie Urzędu dzięki uczestnictwu w procesie projektowania i wdrażania planów usprawnień,

- uzyskanie większego wpływu na kształtowanie pozytywnego wizerunku Urzędu,

- wsparcie najwyższego Kierownictwa Urzędu w procesie II samooceny oraz zbierania dowodów dokumentujących mocne strony organizacji i wdrożone elementy systemu zarządzania.

# Text boxes

Koordynator CAF

Konsultant

Zespół II Samooceny

Zespół ds. projektów doskonalących

Kierownictwo

JST

Pracownicy

Urzędu

Klienci Urzędu

Media

Społeczność lokalna